Приложение

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы»

за 2014 год

| Результаты реализации муниципальной программы за 2014 год | Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2014 году: В системе дошкольного образования: 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге), 2014 год: план – 60,0%, факт – 60,0%. 2. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организации образования , 2014 год: план – 4,5%, факт – 4,5%. 3.Доля дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, 2014 год: план – 10%, факт – 10,0%. 4. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 2014 год план – 85%, факт – 100,0%. В системе общего образования: 5. Удельный вес численности детей и молодежи 6,5-18 лет, получающих образование по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности детей и молодежи данной категории 100%, 2014 г. – 99,6%, факт -100,0%. 6. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, 2014 год: план – 50,0%, факт – 59,3%. 7. Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени), 2014 год: план – 67,0%, факт – 67,0%. 8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), 2014 год: план – 78,5%, факт – 78,5%. 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену составит не более 3%, 2014 год: план – 3,5%, факт – 3,0%. 10. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % с худшими результатами ЕГЭ не более 1,4 единицы, 2014 год: план – 1,4%, факт – 1,4%. 11.Доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не более 0,7%, 2014 год: план – 0,7%, факт – 0,7%. 12. 100% общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, 2014 год: план – 78,0%, факт – 78,0%. В системе дополнительного образования детей: 13. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи данной категории), 2014 год: план – 49,0%, факт – 24,5%. В системе охраны здоровья и развития отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи: 14. Создание условий, отвечающих современным требованиям законодательства к комплексной безопасности в 100% образовательных организациях, 2014 год: план – 60%, факт – 60%. 15.Увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в рамках программ дополнительного образования, не менее 80,0% от общей численности контингента обучающихся, не имеющих противопоказаний, 2014 год: план – 64,0%, факт – 64,0%. 16.Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Тосненского района, охваченных различными формами оздоровления и отдыха до 65,0%, 2014 год: план – 58,0%, факт – 58,0%. 17.Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект , 2014 год: план – 86%, факт - выраженный оздоровительный эффект - 95 %, - слабый оздоровительный эффект составляет – 4%, - оздоровительный эффект отсутствует – 1,7 %. 18.Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учебное время не менее 93% от общей численности контингента, 2014 год: план – 86,0%, факт – 94,0%. В системе развития кадрового потенциала: 19. 100% руководителей и педагогических работников системы образования Тосненского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников системы образования Тосненского района, 2014 год: план – 77,0%, факт – 78,0%. |
| --- | --- |

При уточненном  плане 2014 года 1 243 526,5 т.р. смета расходов по отрасли «Образование» исполнена в сумме  1 211 210,4 т.р., что составляет 97,4 % от плана года.

Подпрограмма 1. «Реализация программ дошкольного образования».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 26 дошкольных образовательных организаций, из них:

- 24 казенные организации,

- 2 бюджетные организации.

Мероприятие «Реализация программ дошкольного образования».

За 2014 год на обеспечение деятельности муниципальных организаций, осуществляющих программы дошкольного образования, израсходованы средства в сумме 231 149,0 т.р., что составляет 95,1 % от плана года (243 010,3 т.р.), в том числе средства по ФОТ казенных организаций освоены в сумме 119 481,5 т.р., (97,1 % от годового плана 123 036,5 т.р.).

В соответствии с областным законом от 20 октября 2014 года № 70-оз «Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в Ленинградской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в Ленинградской области на 2014 год» за счет средств субвенции областного бюджета по состоянию  на 31.12.2014 года израсходовано 183 409,8 т.р., что составляет  100,0 % от плана 2014 года (183 409,8 т.р.).

Питание детей, посещающих  муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляется за счет средств родительской платы. За 2014 год израсходованы средства в сумме 51 469,7 т.р. при плане года 56 857,2 т.р., что составляет 90,5%. Экономия образовалась в результате размещения муниципального заказа на поставку хлебобулочных изделий, овощей, фруктов и мяса.

Мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях».

За 2014 год израсходованы средства в сумме 290,0 т.р., что составляет 98,3 % от плана года (295,0 т.р.). В 4 квартале 2014 года в МКДОУ №23 п. Федоровское открыта новая группа на 25 дополнительных мест.

Мероприятие «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации».

Средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации исполнены в сумме 14 591,6 т.р., что составляет 100,0 % от плана 2014 года (14 591,6 т.р.). Расходование средств на выплату компенсации производилось на основании документов представленных МДОУ. Численность детей, на которых выплачивается компенсация – 4  265, из них 20% - 2 667 человек; 50% - 1 398 человек; 70% - 200 человек.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций».

За 2014 год МКДОУ №1 г. Тосно, МКДОУ №36 г. Тосно и МКОУ «Машинская СОШ» исполнены средства в сумме 561,0 т.р. на оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов для детей дошкольного возраста, оборудование групповых площадок и приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных, что составляет 100,0 % от плана 2014 года (561,0 т.р.).

В целом дошкольные образовательные организации в 2014 году работали в соответствии с утвержденным планом. Среднесписочная численность детей на 31.12.2014 года составила 4 237 человек, план – 4 225 человека, отклонение от плана на 12 детей в связи с доукомплектованием дошкольных групп для детей старше 3-х лет.

План 2014 года по дето-дням  - 760 500, исполнение  - 690 975, недовыполнение плановых показателей на 69 525 дето-дней, что составляет 90,9 %. Недостижение плановых значений по дето-дням  объясняется низкой посещаемостью в связи с ростом заболеваемости детей, карантинами по ветряной оспе, временным закрытием в течении учебного года дошкольных организаций в связи с ремонтом тепловых сетей (замена трубопровода в п. Ульяновка, г.п. Красный Бор, г. Никольское), отсутствием детей по неуважительной причине, увеличением в течение года льготных категорий детей.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 28 общеобразовательных организаций, из них:

- 20 казенных организаций,

- 8 бюджетных организаций.

Мероприятие «Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

По состоянию на 31.12.2014 года на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций израсходованы средства в сумме 561 685,0 т.р., что составляет  99,1 % от плана года (566 562,4 т.р.). В том числе субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях освоены в сумме 494 018,4 т.р. (100,0 % от плана года 494 018,4 т.р.).

Субвенции из областного бюджета на выплату вознаграждения за классное руководство израсходованы в сумме 10 768,7 т.р. (88,9 % от плана 2014 года 12108,2 т.р.). Численность педагогических работников образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, составляет 410 человек. Оплата вознаграждения за классное руководство производится за фактически отработанное время. Задолженности по выплате заработной платы нет.

За 2014 год средства ФОТ казенными организациями освоены: муниципальный бюджет – 522,9 т.р. (100,0 % от плана года – 522,9 т.р.), региональный бюджет – 221 122,8 т.р. (99,5 % от плана года 222 228,0 т.р.).

Мероприятие «Организация электронного и дистанционного обучения».

В 2014 году на информатизацию управления системой образования, модернизацию, обновление и приобретение компьютерного оборудования израсходованы средства в сумме        1 521,0 т.р., что составляет 82,9 % от плана 2014 года.

Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях осуществляется на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно». Средства по данному направлению израсходованы в полном объеме (215,3 т.р).

По состоянию на 31.12.2014 года средства на организацию доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет израсходованы в сумме 1 261,0 т.р., что составляет 93,8 % от плана 2014 года (1344,72 т.р.).

Средства на оснащение учебно-материальной базы центров по работе с одаренными детьми муниципальными бюджетными организациями освоены в сумме 715,0 т.р., что составляет 100,0 % от плана 2014 года (715,0 т.р.).

Мероприятия по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях освоены в сумме 207,4 т.р., что составляет 81,8 % от плана 2014 года (253,4 т.р.).

Мероприятие «Муниципальная поддержка талантливой молодежи».

В 2014 году израсходованы средства в сумме 468,5 т.р., что составляет 93,7 % от плана 2014 года (500,0 т.р.).

Мероприятие «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей».

По состоянию на 31.12.2014 года израсходованы средства в сумме 650,0 т.р., что составляет 100,0 % от плана года (650,0 т.р.). Материальная помощь оказана 361 ребенку из малообеспеченных семей.

Мероприятие «Прочие мероприятия в системе общего образования».

За 2014 год израсходованы средства в сумме 163,6 т.р., что составляет 99,1 % от плана 2014 года (165,0 т.р.).

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 9 организаций дополнительного образования детей, из них:

- 7 казенных организаций,

- 1 бюджетная организация,

- 1 автономная организация.

Мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».

В 2014 году на обеспечение деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей израсходованы средства в сумме 65 367,8 т.р., что составляет  91,3 % от плана года (71 598,2 т.р.).

Средства ФОТ казенными организациями освоены в сумме 49 079,6 т.р., что составляет 90,1 % от годового плана (54 454,4 т.р.).

Мероприятие «Организация конкурсного движения и массовых мероприятий».

По состоянию на 31.12.2014 года израсходованы средства в сумме 1 011,3 т.р., что составляет 89,9 % от плана 2014 года (1 125,0 т.р.).

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи».

Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях».

За 2014 год израсходованы средства в сумме 22 165,9 т.р., что составляет 94,2 % от плана 2014 года (23 542,5 т.р.).

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

По состоянию на 31.12.2014 года израсходованы средства в сумме 61 591,0 т.р., что составляет 99,9 % от плана года (61 642,7 т.р.).

Мероприятие «Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях».

На базе муниципальных образовательных организаций предоставляется питание детям льготных категорий граждан за счет средств субсидии областного бюджета.  Льгота предоставляется 5 133 обучающимся общеобразовательных школ в соответствии с Законом Ленинградской области от 30.06.2006 № 46-оз «Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях расположенных на территории Ленинградской области», из них:

100% -  992 детям из малоимущих семей, 46 -состоящим на учете в тубдиспансере, 58  – детям-инвалидам, 3- детям из неполных семей военнослужащих,

50% -  281 ребенку из многодетных семей.

Бесплатным  молоком обеспечиваются  3 753 учащихся 1-4 классов.

По итогам 2014 года на полноценное горячее питание израсходованы средства в сумме 16 130,1 т.р., что составляет 91,6 % от плана года (17 605,1 т.р.). Экономия образовалась в результате размещения муниципального заказа на организацию горячего питания и поставку молока.

За счет средств муниципального бюджета предоставляются услуги по организации питания детям льготных категорий граждан, посещающим муниципальные образовательные организации. За 2014 год на питание  израсходованы средства в сумме 1 458,5 т.р. при плане года 1 809,2 т.р., что составляет 80,6 %. В течение 2014 года предоставлена льгота по оплате за детский сад на 384 ребенка, в том числе:

100% - 97 человек (дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов нерабочих групп, дети с ограниченными возможностями здоровья);

50% - 258 человек (дети из  многодетных семей);

30% - 13 человек (дети  из малообеспеченных семей).

Мероприятие «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время».

- На 2014 год выделены средства в сумме 10 821,3 т.р. По состоянию на 31.12.2014 года профинансировано 10 701,2т.р. Средства направлены на оплату страхования от несчастных случаев, на оплату хозяйственных и культмассовых расходов, питания в ЛОЛ и СОЛ, вознаграждения  за организацию лагеря, заработной платы подросткам, организации губернаторского отряда.

Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала системы образования».

Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

За 2014 год израсходованы средства в сумме 3 978,5 т.р. (87,8 % от плана года 4 533,4 т.р.).  Освоены курсы по повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, проведены районные и областные конкурсы («Школа года», «Лучшая пришкольная территория», «Красивая школа», «Классный, самый классный», «Учитель года»).

Сведения о выполнении муниципальных программ, основных мероприятий подпрограмм

|  | Наименование мероприятия | План 2014 год |  |  | Исполнение 2014 год |  |  | исполнение (%) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ (т.р.) | ОБ (т.р.) | ФБ (т.р.) | МБ (т.р.) | ОБ (т.р.) | ФБ (т.р.) | Всего | МБ | ОБ | ФБ |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Реализация программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ дошкольного образования | 243010,30 | 183409,84 |  | 231149,00139 | 183409,84 |  | 97,2% | 95,1% | 100,0% |  | Экономия денежных средств образовалась в результате заключения муниципальных контрактов на поставку продуктов питания. Заработная плата сотрудникам образовательных организаций дошкольного образования начислена и выплачена в полном объеме за фактически отработанное время |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, за исключением строительства, реконструкции и выкупа | 295,00 |  |  | 289,99892 |  |  | 98,3% | 98,3% |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации |  | 14591,60 |  |  | 14591,60 |  | 100,0% |  | 100,0% |  |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | 311,00 | 250,00 |  | 311,00 | 250,00 |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |
| 1.5. | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1. Реализация программ дошкольного образования: |  | 243616,30 | 198251,44 |  | 231750,00031 | 198251,44000 |  | 97,3% | 95,1% | 100,0% |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 72543,97 | 506126,60 |  | 67666,54764 | 504787,14606 |  | 98,9% | 93,3% | 99,7% |  |  |
| 2.2. | Организация электронного и дистанционного обучения | 1850,00 | 2991,20 |  | 1455,62790 | 2901,76613 |  | 90,0% | 78,7% | 97,0% |  | Экономия при заключении договоров по обеспечению интернет-трафика. Договоры на услуги интернет-провайдеров заключены по меньшей стоимости, чем расчетные тарифы |
| 2.3. | Муниципальная поддержка талантливой молодёжи | 500,00 |  |  | 468,50 |  |  | 93,7% | 93,7% |  |  | Назначена и выплачена стипендия одаренным детям в меньшем размере, чем запланировано |
| 2.4. | Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей | 650,00 |  |  | 650,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
| 2.5. | Прочие мероприятия в системе общего образования | 165,00 |  |  | 163,55 |  |  | 99,1% | 99,1% |  |  |  |
| 2.6. | Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования | 24132,84015 |  |  | 20689,67272 |  |  | 85,7% | 85,7% |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей : |  | 99841,81015 | 509117,80 |  | 91093,89787 | 507688,91219 |  | 98,3% | 91,2% | 99,7% |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация программ дополнительного образования детей | 71598,16 |  |  | 65367,7592 |  |  | 91,3% | 91,3% |  |  | Заработная плата сотрудникам образовательных организаций дополнительного образования детей начислена и выплачена в полном объеме за фактически отработанное время. Экономия потребления коммунальных услуг и услуг междугородней связи |
| 3.2. | Организация конкурсного движения и массовых мероприятий | 1125,00 |  |  | 1011,284 |  |  | 89,9% | 89,9% |  |  | Экономия денежных средств образовалась в результате уменьшения планируемого количества участников заявленных в конкурсах и мероприятиях |
| Всего по подпрограмме 3. Развитие дополнительного образования детей: |  | 72723,16 |  |  | 66379,04345 |  |  | 91,3% | 91,3% |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 23542,44594 |  |  | 22165,88298 |  |  | 94,2% | 94,2% |  |  | Экономия средств возникла в связи с заключением договоров на обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях по меньшей стоимости предоставляемых услуг |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 45106,863 | 11724,60 | 4811,200 | 45055,22182 | 11724,60 | 4811,20 | 99,9% | 99,9% | 100,0% | 100,0% |  |
| 4.3. | Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях: | 1809,20006 | 17605,10 |  | 1458,48227 | 16130,06072 |  | 90,6% | 80,6% | 91,6% |  | Экономия денежных средств в результате размещения муниципального заказа |
| 4.4. | Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время | 10821,25085 | 22,00 |  | 10701,16780 | 22,00 |  | 99,6% | 99,6% | 100,0% |  |  |
| Всего по подпрограмме 4. Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи: |  | 81279,75985 | 29351,70 | 4811,20 | 79380,75487 | 27876,66072 | 4811,20 | 97,0% | 97,7% | 95,0% | 100,0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Развитие кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие кадрового потенциала системы образования | 4358,35 | 175,00 |  | 3803,51592 | 175,00 |  | 87,8% | 87,3% |  |  | Отсутствие первоначально запланированных курсов повышения квалификации в рамках мероприятий по обучению сотрудников по направлениям обеспечения комплексной безопасности. Выплата разового пособия молодым специалистам и вручение грантов главы муниципального образования лучшим учителям района по фактической потребности |
| Всего по подпрограмме 5. Развитие кадрового потенциала системы образования: |  | 4358,35 | 175,00 |  | 3803,51592 | 175,00 |  | 87,8% | 87,3% | 100,0% |  |  |
| Итого по программе: |  | 501819,38 | 736895,94 | 4811,20 | 472407,21242 | 733992,01291 | 4811,20 | 97,4% | 94,1% | 99,6% | 100,0% |  |