Заместителю главы администрации-

председателю комитета экономического развития

и инвестиционной деятельности администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

Е.Н.Закамской

Уважаемая Евгения Николаевна!

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направляет информацию в соответствии с запросом от 24.06.2015 № 210 (приложение).

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Председатель Комитета образования                                                                 Н.Л.Грачева

Исполнитель:

Житникова А.А.

2-48-60

Приложение

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» за 1-ое полугодие 2015 года

Система образования Тосненского района функционирует и развивается в соответствии с направлениями, определенными приоритетным национальным проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», и другими масштабными проектами и программами федерального, регионального и муниципального уровней.

За последние годы особое внимание уделяется созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.

Важнейшим финансовым ресурсом для достижения системных преобразований являются федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, направленные на развитие материально-технического, учебно-материального и кадрового ресурса района, реализуемые в том числе и в рамках Соглашений.

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы». Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет 1 355 548,5 т.р. Исполнение за 1-ое полугодие 2015 года составляет 607 406,6 т.р. (или 44,8 % от годового плана), в том числе 219 084,2 т.р. средства муниципального бюджета, 388 322,4 т.р. средства областного бюджета.

По итогам 1-ого полугодия 2015 года приобретено оборудование на общую сумму 797,2 т.р.  В целях укрепления материально-технической базы в 3 квартале 2015 года запланировано приобретение оборудования для столовых, спортивных, музыкальных залов, групповых помещений, учебных кабинетов.

За текущий период произведены ремонтные работы на сумму 2691,89 т.р., что составляет 8,9% от плана года (30 085,7 т.р.). Основные мероприятия по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях запланированы на 3 квартал 2015 года.

В настоящее время в районе проводится летняя оздоровительная кампания. В рамках подготовки к реализации муниципальной программы «Лето-2015» выделены средства в сумме 10 852,8 т.р. По состоянию на 31.06.2015 профинансировано 752,5 т.р. Средства израсходованы на оплату страхования от несчастных случаев, на оплату хозяйственных и культмассовых расходов. Оплата питания в ЛОЛ и СОЛ, оплата вознаграждения  за организацию лагеря, организацию Губернаторского отряда, выплата заработной платы подросткам будет осуществлена в 3 квартале 2015 года.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории района, сохранена и позволяет удовлетворить потребности населения в предоставлении качественных образовательных услуг.

Всего в районе:

- 26 дошкольных образовательных учреждений;

- 27 дневных общеобразовательных учреждений;

- 1 вечерняя общеобразовательная школа;

- 9 учреждений дополнительного образования.

На базе трех школ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования (МКОУ «Форносовская ООШ», МКОУ «Радофинниковская ООШ», МКОУ «Машинская СОШ»).

Подпрограмма 1. «Реализация программ дошкольного образования».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 26 дошкольных образовательных организаций, из них:

- 24 казенные организации,

- 2 бюджетные организации.

Мероприятие «Реализация программ дошкольного образования».

За 1 полугодие 2015 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций, осуществляющих программы дошкольного образования, израсходованы средства в сумме 119 035,4 т.р., что составляет 46,5 % от плана года (256 045,2 т.р.), в том числе средства по ФОТ казенных организаций освоены в сумме 137 085,4 т.р., (46,1 % от годового плана 230 205,8 т.р.).

В соответствии с областным законом от 22 декабря 2014 года № 95-оз «Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в Ленинградской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в Ленинградской области на 2015 год» за счет средств субвенции областного бюджета по состоянию  на 31.06.2015 года израсходовано 90 634,8 т.р., что составляет  49,2 % от плана 2015 года (184 081,5 т.р.).

Питание детей, посещающих  муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляется за счет средств родительской платы. За 1 полугодие 2015 год израсходованы средства в сумме 27 510,3 т.р. при плане года 59 017,1 т.р., что составляет 46,6%. По состоянию на 31.06.2015 аукционы на поставку хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, мяса и молока не проводились. Заключены прямые договоры на поставку продуктов питания. Проведение аукциона планируется в 3 квартале 2015 года.

В 1 полугодии в ДОУ приобретено оборудование для прачечных  на сумму 160,9 т.р.

Мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях».

Мероприятия по созданию дополнительных мест будут проводиться в 3 квартале 2015 года, по данному направлению запланировано 45,0 т.р.

Мероприятие «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации».

Средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации исполнены в сумме 10 410,0 т.р., что составляет 94,9 % от плана 2015 года (10 956,2 т.р.). Расходование средств на выплату компенсации производилось на основании документов представленных МДОУ. Численность детей, на которых выплачивается компенсация – 4  116, из них 20% - 2 512 человек; 50% - 1 402 человека; 70% - 202 человек.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций».

По состоянию на 31.06.2015 на оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов для детей дошкольного возраста, оборудование групповых площадок и приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных выделено  761,0 т.р., в том числе 200,0 т.р. субвенции областного бюджета. Освоение средств запланировано на 3 квартал 2015 года.

В целом дошкольные образовательные организации в 1 полугодии 2015 года работали в соответствии с утвержденным планом. Среднесписочная численность детей на 31.06.2015 составила 4 467 человек, план – 4 425 человек, превышение плана на 42 ребенка.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 28 общеобразовательных организаций, из них:

- 20 казенных организаций,

- 8 бюджетных организаций.

Мероприятие «Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

По состоянию на 31.06.2015 на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций израсходованы средства в сумме 313 782,1 т.р., что составляет  52,2 % от плана года (601 633,0 т.р.). В том числе субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях освоены в сумме 275 620,1 т.р. (53,0 % от плана года 520 310,0 т.р.).

Выплата вознаграждения за классное руководство производится за счет субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях. Численность педагогических работников образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, составляет 412 человек. Оплата вознаграждения за классное руководство производится за фактически отработанное время. Задолженности по выплате заработной платы нет.

За 1 полугодие 2015 года средства ФОТ казенными организациями освоены: муниципальный бюджет – 305,6 т.р. (38,8 % от плана года – 788,0 т.р.), региональный бюджет – 120 815,4 т.р. (54,0 % от плана года 223 807,9 т.р.).

В 1 полугодии приобретено компьютерное оборудование (ноутбук, компьютерная мебель) на общую сумму 437,0 т.р.

Мероприятие «Организация электронного и дистанционного обучения».

В 1 полугодии 2015 года на информатизацию управления системой образования, модернизацию, обновление и приобретение компьютерного оборудования запланированы средства в сумме   829,4 т.р. Освоение средств запланировано на 3 квартал 2015 года.

Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях осуществляется на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно». Средства по данному направлению запланированы в сумме 227,5 т.р. Освоение средств запланировано на 3 квартал 2015 года.

По состоянию на 31.06.2015 года на организацию доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет исполнены средства в сумме 467,4 т.р., что составляет 35,1 % от плана года (1 331,4 т.р.).

Мероприятия по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, запланированы в сумме 218,9 т.р. Освоение средств запланировано на 3 квартал 2015 года.

Мероприятие «Муниципальная поддержка талантливой молодежи».

По состоянию на 31.06.2015 на организацию и проведение предметных олимпиад, выплату стипендий одаренным детям, праздник выпускников израсходованы средства в сумме 120,6 т.р., что составляет 25,4% от плана года (475,0 т.р.).   Реализация мероприятий будет осуществлена в 3 квартале, мероприятие "Елка главы" запланировано на 4 квартал 2015 года.

Мероприятие «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей».

В 2015 году запланированы средства в сумме 650,0 т.р.  По состоянию на 31.03.2015 исполнены средства в сумме 129,0 т.р. Средства на социальную поддержку детей из малообеспеченных семей будут реализованы в новом 2015-2016 учебном году.

Мероприятие «Прочие мероприятия в системе общего образования».

В 2015 году на приобретение диагностической аппаратуры, организацию и проведение ГИА запланированы средства в сумме 170,0 т.р. Проведение мероприятий запланировано во 3 квартале 2015 года.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 9 организаций дополнительного образования детей, из них:

- 7 казенных организаций,

- 1 бюджетная организация,

- 1 автономная организация.

Мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».

В 1 полугодии 2015 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей израсходованы средства в сумме 32 981,8 т.р., что составляет  41,0 % от плана года (80 361,7 т.р.).

Средства ФОТ казенными организациями освоены в сумме 24 802,7 т.р., что составляет 40,2 % от годового плана (61 673,6 т.р.).

В 1 полугодии приобретено компьютерное и учебное оборудование на общую сумму 199,3 т.р.

Мероприятие «Организация конкурсного движения и массовых мероприятий».

По состоянию на 31.06.2015 года израсходованы средства в сумме 337,4 т.р., что составляет 30,0 % от плана 2015 года (1 125,0 т.р.). Проведение основных мероприятий запланировано в 3 квартале 2015 года.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи».

Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях».

За 1 полугодие 2015 года израсходованы средства в сумме 7 723,7 т.р., что составляет 37,7 % от плана 2015 года (20 468,1 т.р.). Мероприятия по расширению системы видеонаблюдения, установка систем защищенного доступа (домофонов)  будут производиться в 3 квартале 2015 года.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях»

По состоянию на 31.06.2015 израсходованы средства в сумме 2 691,9 т.р., что составляет 8,9 % от плана 2015 года (30 085,7 т.р.). Проведение ремонтных работ в рамках подготовки к новому учебному году запланировано на июль-август после проведения летней оздоровительной кампании в июне-июле 2015 года.

Мероприятие «Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях».

На базе муниципальных образовательных организаций предоставляется питание детям льготных категорий граждан за счет средств субсидии областного бюджета.  Льгота предоставляется 4 826 ученикам общеобразовательных школ в соответствии с Законом Ленинградской области от 30.06.2006 № 46-оз «Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях расположенных на территории Ленинградской области», из них:

100% -  981 детям из малоимущих семей, в том числе инвалидам, 42 -состоящим на учете в тубдиспансере, 4- детям из неполных семей военнослужащих,

50% -  283 детям из многодетных семей.

Бесплатным  молоком обеспечиваются  3 511 учащихся 1-4 классов.

По состоянию на 31.06.2015 года на полноценное горячее питание израсходованы средства в сумме 11 034,8 т.р., что составляет 45,4 % от плана года (24 312,8 т.р.). Во 2 квартале 2015 года были проведены аукционы на организацию горячего питания и поставку молока.

За счет средств муниципального бюджета предоставляются услуги по организации питания детям льготных категорий граждан, посещающим муниципальные образовательные организации. За 1 полугодие 2015 года на питание  израсходованы средства в сумме 439,2 т.р. при плане года 4 439,5 т.р., что составляет 9,9 %. По состоянию на 31.06.2015 предоставлена льгота по оплате за детский сад на 346 детей, в том числе:

100% - 76 человек (дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов нерабочих групп, дети с ограниченными возможностями здоровья);

50% - 254 человека (дети из  многодетных семей);

30% - 16 человек (дети  из малообеспеченных семей).

Мероприятие «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время».

Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях запланировано во 3 квартале 2015 года.

- В настоящее время в районе проводится летняя оздоровительная кампания. В рамках подготовки к реализации муниципальной программы «Лето-2015» выделены средства в сумме 10 852,8 т.р. По состоянию на 31.06.2015 профинансировано 752,5 т.р. Средства израсходованы на оплату страхования от несчастных случаев, на оплату хозяйственных и культмассовых расходов. Оплата питания в ЛОЛ и СОЛ, оплата вознаграждения  за организацию лагеря, организацию губернаторского отряда, выплата заработной платы подросткам будет осуществлена в 3 квартале 2015 года.

Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала системы образования».

Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

За 1 полугодие 2015 года израсходованы средства в сумме 447,9 т.р. (13,6 % от плана года 3285,3 т.р.). Проведены ежегодные районные конкурсы «Классный, самый классный», «Учитель года». Курсы по повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, районные и областные конкурсы («Школа года», «Лучшая пришкольная территория», «Красивая школа») будут проведены в 3 квартале 2015 года.

|  | Наименование мероприятия | План 2015 год |  |  | План 1-го полугодия 2015 год |  |  | Исполнение 2015 год |  |  | Исполнение (%) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ (т.р.) | ОБ (т.р.) | ФБ (т.р.) | МБ (т.р.) | ОБ (т.р.) | ФБ (т.р.) | МБ (т.р.) | ОБ (т.р.) | ФБ (т.р.) | Всего | МБ (т.р.) | ОБ (т.р.) | ФБ (т.р.) |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Реализация программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ дошкольного образования | 256045,222 | 184081,50 |  | 150005,05218 | 124365,30 |  | 119035,36451 | 90634,78158 |  | 47,6% | 46,5% | 49,2% |  | Реализация мероприятий будет осуществлена во 3-4 квартале 2015 года |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, за исключением строительства, реконструкции и выкупа | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Создание условий для открытия групп кратковременного пребывания в МДОУ, консультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому, организация разнообразных форм предоставления дошкольного и предшкольного образования | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации |  | 10956,20 |  |  | 10410,00 |  |  | 10395,73517 |  | 94,9% |  | 94,9% |  |  |
| 1.3.1. | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования |  | 10956,20 |  |  | 10410,00 |  |  | 10395,73517 |  | 94,9% |  | 94,9% |  |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | 561,00 | 200,00 |  | 480,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 1.4.1. | Оборудование групповых площадок и общих физкультурных площадок МДОУ стационарным игровым оборудованием (оснащение спортивным оборудованием физкультурных залов и спортивных площадок игровым оборудованием для организации прогулок детей) | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 1.4.2. | Оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста и приобретение учебно-методических комплексов | 400,00 |  |  | 380,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 1.4.3. | Приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 1.5. | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | 26509,38 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1. Реализация программ дошкольного образования: |  | 283160,602 | 195237,70 |  | 150485,05218 | 134775,30 |  | 119035,36451 | 101030,51675 |  | 46,0% | 42,0% | 51,7% |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 81323,03 | 520310,00 |  | 45786,38907 | 311538,95333 |  | 38162,05 | 275620,06332 |  | 52,2% | 46,9% | 53,0% |  | Реализация мероприятий будет осуществлена в 3 квартале, мероприятие "Елка главы" запланирована на 4 квартал 2015 года |
| 2.2. | Организация электронного и дистанционного обучения | 960,000 | 2079,790 |  | 705,847 | 1096,58160 |  | 62,1055 | 458,96098 |  | 17,1% | 6,5% | 22,1% |  |  |
| 2.2.1. | Информатизация управления системой образования, модернизация, обновление и приобретение компьютерного оборудования образовательными организациями района в соответствии с установленными требованиями, приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих федеральные государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего общего образования, приобретение современного компьютерного, учебного оборудования, пособий, материалов для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы профильного обучения | 529,435 | 300,00 |  | 529,435 | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |
| 2.2.1.2. | Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 22,95 | 204,54 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |
| 2.2.3. | Организация доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет | 109,572 | 1221,800 |  | 64,064 | 765,098 |  | 24,9215 | 442,47738 |  | 35,1% | 22,7% | 36,2% |  |  |
| 2.2.4. | Оснащение учебно-материальной базы центров по работе с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Приобретение и обновление лицензионных программ для обеспечения легитимности использования программного обеспечения образовательными организациями района | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.2.6. | Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети "Интернет", оплата услуг связи | 102,348 | 15,00 |  | 52,348 | 15,00 |  | 37,184 | 0,00 |  | 31,7% | 36,3% | 0,0% |  |  |
| 2.2.7. | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 23,40 | 195,50 |  | 0,00 | 16,4836 |  |  | 16,4836 |  | 7,5% | 0,0% | 8,4% |  |  |
| 2.2.8. | Приобретение цифрового, сетевого, компьютерного и телекоммуникационного оборудования для образовательных организаций | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.2.9. | Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов | 7,00 | 90,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |
| 2.2.10. | Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов | 5,295 | 52,95 |  | 0,000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |
| 2.3. | Муниципальная поддержка талантливой молодёжи | 475,00 |  |  | 205,00 |  |  | 120,60 |  |  | 25,4% | 25,4% |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение предметных олимпиад | 115,00 |  |  | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.3.2. | Выплата стипендий одарённым детям из малообеспеченных семей | 60,00 |  |  | 30,00 |  |  | 9,60 |  |  | 16,0% | 16,0% |  |  |  |
| 2.3.3. | Праздник выпускников общеобразовательных организаций района | 140,00 |  |  | 140,00 |  |  | 111,00 |  |  | 79,3% | 79,3% |  |  |  |
| 2.3.4. | Ёлка главы муниципального образования | 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.4. | Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей | 650,00 |  |  | 447,50 |  |  | 129,00 |  |  | 19,8% | 19,8% |  |  |  |
| 2.5. | Прочие мероприятия в системе общего образования | 170,00 |  |  | 170,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.5.1. | Приобретение диагностической аппаратуры | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.5.2. | Организация и проведение ГИА | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 2.6. | Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования | 68968,46541 |  |  | 18662,62784 |  |  | 16200,59614 |  |  | 23,5% | 23,5% |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей : |  | 152546,49541 | 522389,79 |  | 65977,36391 | 312635,53 |  | 54674,35388 | 276079,02430 |  | 49,0% | 35,8% | 52,8% |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация программ дополнительного образования детей | 80361,74 |  |  | 50973,2221 |  |  | 32981,8497 |  |  | 41,0% | 41,0% |  |  | Проведение конкурсов и мероприятий запланировано на 1-е полугодие 2015-2016 учебного года (3-4 квартал) |
| 3.2. | Организация конкурсного движения и массовых мероприятий | 1125,00 |  |  | 918,25 |  |  | 337,4393 |  |  | 30,0% | 30,0% |  |  |  |
| 3.2.1. | Современные формы включения подростков в социально значимую деятельность через: | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
|  | - поддержку социально значимых программ и проектов обучающихся образовательных учреждений: участие в районной и областной ярмарке молодежных инициатив, обеспечение ежегодного участия во Всероссийской акции «Я – гражданин России»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие молодежных медиа-центров «Пегас» на базе МКОУ ДОД «Дом юных техников», «Вместе» на базе МБОУ «Гимназия № 1 г.Никольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Развитие и организация школьных музеев, оформление экспозиций | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 11,92 |  |  | 7,9% | 7,9% |  |  |  |
| 3.2.3. | Создание условий для эффективной реализации программ экологического образования и воспитания на базе МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов», поддержка проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся по эколого-биологической направленности | 100,00 |  |  | 83,25 |  |  | 80,781 |  |  | 80,8% | 80,8% |  |  |  |
| 3.2.4. | В соответствии с Государственной программой патриотического воспитания на 2011-2015 гг., проведение мероприятий патриотической направленности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация районного слета поисковых отрядов на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы д. Нурма» | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
|  | Вахта памяти; | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
|  | мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный конкурс журналистских публикаций «Я здесь живу и край мне этот дорог…» | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
| 3.2.5. | Создание условий для развития детского общественного движения, ученического самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс «Лидер»; | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
|  | Районный конкурс лидеров ученического самоуправления; | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
|  | Проведение районной конференции ДОО «ПЛОТ» | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 3.2.6. | Проведение районного фестиваля «Молодые дарования» | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
| 3.2.7. | Проведение районных массовых мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, в том числе | 300,00 |  |  | 230,00 |  |  | 53,0933 |  |  | 17,7% | 17,7% |  |  |  |
|  | «Дорога и мы» | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
|  | «Школа территория здоровья» | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
|  | «Безопасное колесо» | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
|  | Проведение районной оборонно-спортивной игры «Зарница» | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 23,0933 |  |  | 77,0% | 77,0% |  |  |  |
|  | «Я выбираю….» | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
|  | Проведение районных массовых мероприятий | 250,00 |  |  | 140,00 |  |  | 76,645 |  |  | 30,7% | 30,7% |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3. Развитие дополнительного образования детей: |  | 81486,74 |  |  | 51891,47210 |  |  | 33319,28896 |  |  | 40,9% | 40,9% |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи и укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях, в т.ч.: | 20468,08 |  |  | 13814,66550 |  |  | 7723,69008 |  |  | 37,7% | 37,7% |  |  | Осуществление расходов на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи будет осуществлено в июле-августе 2015 года. Проведение ремонтных работ в рамках подготовки к новому учебному году запланировано на июль-август после проведения летней оздоровительной кампании в июне-июле 2015 года |
| - | установка и обслуживание охранно-предупредительного оборудования в образовательных организациях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | обслуживание систем АПС, в т.ч. | 1767,179 |  |  | 986,2605 |  |  | 749,99521 |  |  | 42,4% | 42,4% |  |  |  |
| 4.1.2. | обеспечение передачи коммуникационного сигнала на пульты ЦАСПИ | 2257,20 |  |  | 1285,20 |  |  | 1032,90 |  |  | 45,8% | 45,8% |  |  |  |
| 4.1.3. | установка и обслуживание систем «тревожного вызова» | 258,30 |  |  | 143,950 |  |  | 115,32495 |  |  | 44,6% | 44,6% |  |  |  |
| 4.1.4. | установка (расширение) и обслуживание систем видеонаблюдения территорий и зданий образовательных организаций | 4780,50 |  |  | 4336,50 |  |  | 1761,60 |  |  | 36,8% | 36,8% |  |  |  |
| 4.1.5. | обслуживание систем защищенного доступа (домофонов) в зданиях образовательных организаций | 983,80 |  |  | 620,40 |  |  | 460,21398 |  |  | 46,8% | 46,8% |  |  |  |
| 4.1.6. | обеспечение работы сотрудников профессиональных охранных организаций | 2878,56 |  |  | 1610,98 |  |  | 1275,45511 |  |  | 44,3% | 44,3% |  |  |  |
| 4.1.9. | прохождение сотрудниками МОУ медицинских осмотров в соответствии С требованиями трудового законодательства и СанПиН | 5751,91 |  |  | 3450,3 |  |  | 1716,39 |  |  | 29,8% | 29,8% |  |  |  |
| 4.1.10. | обеспечение безопасности школьных автобусов: | 1790,631 |  |  | 1381,075 |  |  | 611,81083 |  |  | 34,2% | 34,2% |  |  |  |
| 4.1.10.1. | страхование гражданской ответственности перевозчика | 140,00 |  |  | 140,00 |  |  | 59,90183 |  |  | 42,8% | 42,8% |  |  |  |
| 4.1.10.2. | Проведение ремонтных работ, технического осмотра, приобретение запчастей, обслуживание тахографов | 1144,702 |  |  | 895,595 |  |  | 352,169 |  |  | 30,8% | 30,8% |  |  |  |
| 4.1.10.3. | обслуживание систем ГЛОНАСС | 66,00 |  |  | 39,00 |  |  | 19,50 |  |  | 29,5% | 29,5% |  |  |  |
| 4.1.10.4. | медицинский осмотр водителей | 439,929 |  |  | 306,480 |  |  | 180,2 |  |  | 41,0% | 41,0% |  |  |  |
| 4.2. | Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях | 30085,70 | 24046,40 |  | 9479,52 | 821,20 |  | 2691,890 |  |  | 5,0% | 8,9% |  |  |  |
| 4.2.1. | Проведение ремонтных работ образовательных организаций | 24326,60 | 24046,4 |  | 7597,52 | 821,2 |  | 1413,090 |  |  | 2,9% | 5,8% |  |  |  |
| 4.2.2. | Энергосбережение образовательных организаций | 4359,10 |  |  | 1882,00 |  |  | 1278,80 |  |  | 29,3% | 29,3% |  |  |  |
| 4.2.3. | Приобретение оборудования, мебели, компьютерного оборудования и оргтехники для оснащения учебных кабинетов, групповых помещений, столовых, спортивных и музыкальных залов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | 1400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях | 4469,50 | 24312,80 |  | 2405,250 | 15121,33614 |  | 439,19288 | 11034,83784 |  | 39,9% | 9,8% | 45,4% |  |  |
| 4.3.2. | Предоставление льготного питания | 4439,50 |  |  | 2375,250 |  |  | 439,19288 |  |  | 9,9% | 9,9% |  |  |  |
| 4.3.3. | Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 4.4. | Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время | 10852,80 | 3206,5415 |  | 10846,30 | 3184,5415 |  | 752,4989 | 178,0422 |  | 6,6% | 6,9% | 5,6% |  |  |
| Всего по подпрограмме 4. Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи: |  | 65876,08 | 51565,7415 |  | 36545,73550 | 19127,078 |  | 11607,27186 | 11212,88 |  | 19,4% | 17,6% | 21,7% |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Развитие кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие кадрового потенциала системы образования | 3285,31 |  |  | 1775,71 |  |  | 447,8908 |  |  | 13,6% | 13,6% |  |  | Основные мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2015 года |
| 5.1.1. | Повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций | 20,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.2. | Выплата разового пособия молодым специалистам | 200,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.3. | Проведение ежегодного районного конкурса «Учитель года» | 140,00 |  |  | 140,00 |  |  | 139,9908 |  |  | 100,0% | 100,0% |  |  |  |
| 5.1.4. | Вручение грантов главы муниципального образования лучшим учителям района | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.5. | Проведение районного конкурса "Классный, самый классный"; | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 46,40 |  |  | 92,8% | 92,8% |  |  |  |
|  | Районный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
|  | Проведение Дня внешкольника | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.6. | Проведение ежегодного районного конкурса «Школа года» | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.7. | Районный смотр-конкурс «Лучший учебный кабинет в условиях введения ФГОС ООО» | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.8. | Районный конкурс «Лучшая пришкольная территория» | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.9. | Проведение районного праздника, посвященного международному Дню учителя | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.10. | Проведение районного августовского педагогического совета | 110,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.11. | Участие в районных и областных профессиональных конкурсах («Красивая школа», «Самая спортивная школа») | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | 0,0% |  |  |  |
| 5.1.12. | Обучение, повышение квалификации руководителей и сотрудников образовательных организаций | 1440,31 |  |  | 1095,71 |  |  | 261,50 |  |  | 18,2% | 18,2% |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5. Развитие кадрового потенциала системы образования: |  | 3285,31 |  |  | 1775,71 |  |  | 447,8908 |  |  | 13,6% | 13,6% |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 586355,22741 | 769193,23 |  | 306675,33369 | 466537,91 |  | 219084,17001 | 388322,42109 |  | 44,8% | 37,4% | 50,5% |  |  |