Заместителю главы администрации –

председателю комитета финансов

администрации муниципального

образования Тосненский район

Ленинградской области

В.Н.Малининой

Уважаемая Валентина Николаевна!

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направляет пояснительную записку об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за  9 месяцев 2015 года.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Председатель Комитета образования				                                    	Н.Л. Грачева

Исполнитель:

Житникова А.А.

2-48-60

Подпрограмма 1. «Реализация программ дошкольного образования».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 26 дошкольных образовательных организаций, из них:

- 24 казенные организации,

- 2 бюджетные организации.

Мероприятие «Реализация программ дошкольного образования».

За 9 месяцев 2015 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций, осуществляющих программы дошкольного образования, израсходованы средства в сумме 170 348,0 т.р., что составляет 65,6 % от плана года (259 753,1 т.р.), в том числе средства по ФОТ казенных организаций освоены в сумме 87 515,3 т.р., (69,5 % от годового плана 125 845,2 т.р.).

В соответствии с областным законом от 22 декабря 2014 года № 95-оз «Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в Ленинградской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в Ленинградской области на 2015 год» за счет средств субвенции областного бюджета 9 месяцев 2015 года израсходовано 118 839,7 т.р., что составляет  72,5 % от плана 2015 года (163 817,2 т.р.).

Питание детей, посещающих  муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляется за счет средств родительской платы. За 9 месяцев 2015 года израсходованы средства в сумме 36 116,2 т.р. при плане года 59 017,1 т.р., что составляет 61,2 %. По состоянию на 30.09.2015 проведены аукционы на поставку хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, мяса и молока.

За 9 месяцев в ДОУ приобретено оборудование для прачечных  на сумму 201,6 т.р.

Мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях».

Мероприятия по созданию дополнительных мест будут проводиться в 4 квартале 2015 года, по данному направлению запланировано 45,0 т.р.

Мероприятие «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации».

Средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации исполнены в сумме 10 761,3 т.р., что составляет 98,2 % от плана 2015 года (10 956,2 т.р.). Расходование средств на выплату компенсации производилось на основании документов представленных МДОУ. Численность детей, на которых выплачивается компенсация – 4  116, из них 20% - 2 512 человек; 50% - 1 402 человека; 70% - 202 человека.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций».

По состоянию на 30.09.2015 на оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов для детей дошкольного возраста, оборудование групповых площадок и приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных выделено  811,0 т.р., в том числе 250,0 т.р. субвенции областного бюджета. Профинансировано 110,0 т.р. Основное освоение средств запланировано на 4 квартал 2015 года.

В целом дошкольные образовательные организации за 9 месяцев 2015 года работали в соответствии с утвержденным планом. Среднесписочная численность детей на 30.09.2015 составила 4 389 человек, план – 4 425 человек, отклонение от плана - 36 детей.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 27 общеобразовательных организаций, из них:

- 19 казенных организаций,

- 8 бюджетных организаций.

В соответствии с распоряжением правительства Ленинградской области от 12.05.2015 №149-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» осуществлена передача МКОУ «Саблинская вечерняя (сменная) школа» в государственную собственность Ленинградской области.

Мероприятие «Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

По состоянию на 30.09.2015 на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций израсходованы средства в сумме 424 191,2 т.р., что составляет  68,1 % от плана года (623 191,0 т.р.), в том числе субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях освоены в сумме 373 712,5 т.р. (69,3 % от плана года 538 907,2 т.р.).

Выплата вознаграждения за классное руководство производится за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях. Численность педагогических работников образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, составляет 404 человека. Оплата вознаграждения за классное руководство производится за фактически отработанное время. Задолженности по выплате заработной платы нет.

За 9 месяцев 2015 года средства ФОТ казенными организациями освоены: муниципальный бюджет – 425,0 т.р. (53,9 % от плана года – 788,0 т.р.), региональный бюджет – 158 442,8 т.р. (68,0 % от плана года 232 893,2 т.р.).

За 9 месяцев 2015 года за счет средств субвенции из областного бюджета приобретено компьютерное оборудование (ноутбук, компьютерная мебель) на сумму 498,5 т.р., учебники на сумму 1 905,9 т.р.

Мероприятие «Организация электронного и дистанционного обучения».

За 9 месяцев 2015 года на информатизацию управления системой образования, модернизацию, обновление и приобретение компьютерного оборудования выделены средства в сумме   596,4 т.р. Освоение средств запланировано на 4 квартал 2015 года.

На организацию электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» израсходованы средства в сумме 138,9 т.р., что составляет  55,0 % от плана года (252,5 т.р.). По состоянию на 30.09.2015  на организацию доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет освоены средства в сумме 741,1 т.р., что составляет 76,2 % от плана года (972,3 т.р.).

На организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, израсходованы средства в сумме 28,7 т.р., что составляет  11,1 % от плана года (257,0 т.р.).

Мероприятие «Муниципальная поддержка талантливой молодежи».

По состоянию на 30.09.2015 на организацию и проведение предметных олимпиад, выплату стипендий одаренным детям, праздник выпускников израсходованы средства в сумме 156,2 т.р., что составляет 32,9% от плана года (475,0 т.р.).   Проведение мероприятий планируется в 4 квартале 2015 года.

Мероприятие «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей».

В 2015 году запланированы средства в сумме 650,0 т.р.  По состоянию на 30.09.2015 исполнены средства в сумме 322,0 т.р.

Мероприятие «Прочие мероприятия в системе общего образования».

В 2015 году на приобретение диагностической аппаратуры, организацию и проведение ГИА запланированы и освоены средства в сумме 170,0 т.р.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 9 организаций дополнительного образования детей, из них:

- 7 казенных организаций,

- 1 бюджетная организация,

- 1 автономная организация.

Мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».

За 9 месяцев 2015 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей израсходованы средства в сумме 47 441,9 т.р., что составляет  64,8 % от плана года (73 183,5 т.р.).

Средства ФОТ казенными организациями освоены в сумме 36 194,8 т.р., что составляет 66,0 % от годового плана (54 842,4 т.р.).

За 9 месяцев 2015 года приобретено компьютерное и учебное оборудование на общую сумму 321,3 т.р.

Мероприятие «Организация конкурсного движения и массовых мероприятий».

По состоянию на 30.09.2015  израсходованы средства в сумме 554,5 т.р., что составляет 39,5 % от плана 2015 года (1 405,0 т.р.). Проведение основных мероприятий запланировано в 4 квартале 2015 года.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи».

Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях».

За 9 месяцев 2015 года израсходованы средства в сумме 14 628,8 т.р., что составляет 71,5 % от плана 2015 года (20 468,1 т.р.).

Мероприятие «Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях»

По состоянию на 30.09.2015 израсходованы средства в сумме 30 331,7 т.р., что составляет 53,9 % от плана 2015 года (56 292,9 т.р.).

Мероприятие «Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях».

На базе муниципальных образовательных организаций предоставляется питание детям льготных категорий граждан за счет средств субсидии областного бюджета.  Льгота предоставляется 5 083 обучающимся общеобразовательных организаций в соответствии с Законом Ленинградской области от 30.06.2006 № 46-оз «Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях расположенных на территории Ленинградской области», из них:

100% -  1 003 детям из малоимущих семей, в том числе инвалидам, 44 -состоящим на учете в тубдиспансере, 10- детям из неполных семей военнослужащих,

50% -  329 детям из многодетных семей.

Бесплатным  молоком обеспечиваются  3 693 обучающихся 1-4 классов.

По состоянию на 30.09.2015 на полноценное горячее питание израсходованы средства в сумме 11 650,0 т.р., что составляет 47,9 % от плана года (24 312,8 т.р.). Во 2 квартале 2015 года были проведены аукционы на организацию горячего питания и поставку молока.

За счет средств муниципального бюджета предоставляются услуги по организации питания детей льготных категорий граждан, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации. За 9 месяцев 2015 года на питание  израсходованы средства в сумме 1 146,02 т.р. при плане года 4 439,5 т.р., что составляет 25,8 %. Средства по организации питания детей льготных категорий граждан учтены при размещении муниципального заказа в форме открытого электронного аукциона. Оплата по заключенным контрактам будет произведена в 4 квартале 2015 года.

По состоянию на 30.09.2015 предоставлена льгота по оплате за детский сад на 407 детей, в том числе:

100% - 100 человек (дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов нерабочих групп, дети с ограниченными возможностями здоровья);

50% - 292 человека (дети из  многодетных семей);

30% - 15 человек (дети  из малообеспеченных семей).

Мероприятие «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время».

По итогам проведения летней оздоровительной кампании профинансировано 11 657,2 т.р., что составляет 82,9% от плана года (14 059,3 т.р.).

Средства израсходованы на:

- оплату питания в ЛОЛ и СОЛ,

- оплату страхования от несчастных случаев,

- оплату хозяйственных и культмассовых расходов,

- оплату вознаграждения  за организацию лагеря,

-организацию Губернаторского отряда,

-выплату заработной платы подросткам,

-проведение с-витаминизации.

Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала системы образования».

Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

За 9 месяцев 2015 года израсходованы средства в сумме 965,8 т.р. (27,4 % от плана года 3525,3 т.р.). Проведены ежегодные районные конкурсы «Классный, самый классный», «Учитель года», «Школа года», «Красивая школа», «Августовский педагогический совет». Курсы по повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, районные и областные конкурсы («Лучшая пришкольная территория», Лучший учебный кабинет», «День учителя») будут проведены в 4 квартале 2015 года.

Непрограммные расходы.

Субвенция на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 9 месяцев 2015 года освоена в сумме 651,0 т.р., что составляет 61,4 % от плана года (1 060,8 т.р.). Выплаты осуществляются на основании фактически представленных документов. Ежемесячно 340,0 рублей получают 270 человек.

Субвенция бюджетам на меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  освоена в сумме 724,9 т.р., что составляет 57,6 % от плана года (1 258,8 т.р.). По состоянию на 30.09.2015 выплаты получают 33 человека.

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств регионального бюджета освоена в сумме 20 699,2 т.р., что составляет 71,1 % при плане года (29 104,9 т.р.). Количество опекаемых детей – 222 человека.

Субвенция на оплату труда приемного родителя освоена за счет средств областного бюджета – 5 532,9 т.р., что составляет 62,5 % от плана года (8 857,1 т.р.). Количество приемных родителей составляет 59 человек (41 семья), воспитываются 59 детей.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в результате уменьшения количества усыновляемых детей освоено за счет средств федерального бюджета в сумме 304,5 т.р., что составляет 29,4 % от плана года (1 036,8 т.р.). За 9 месяцев 2015 года на воспитание в семьи передано 21 ребенок.

Субвенция на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей за счет средств областного бюджета, освоена в сумме 780,6 т.р., что составляет 33,7 % от плана 2015 года (2 316,6 т.р.). Количество граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, составляет 54 человека.

Субвенция на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору найма за счет областного бюджета, освоена в сумме 50,0 т.р., что составляет 100,0 % от плана 2015 года (50,0 т.р.).