Заместителю главы администрации-

председателю комитета экономического

развития и инвестиционной деятельности

администрации муниципального

образования Тосненский район

Ленинградской области

Е.Н.Закамской

Уважаемая Евгения Николаевна!

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направляет информацию в соответствии с запросом от 14.01.2016 № 10 (приложение).

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Председатель комитета образования                                                         	                   Н.Л.Грачева

Исполнитель:

Утробина И.Г.

Житникова А.А.

2-48-60

Приложение

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» за 2015 год.

Система образования Тосненского района функционирует и развивается в соответствии с направлениями, определенными приоритетным национальным проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», и другими масштабными проектами и программами федерального, регионального и муниципального уровней.

За последние годы особое внимание уделяется созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.

Важнейшим финансовым ресурсом для достижения системных преобразований являются федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, направленные на развитие материально-технического, учебно-материального и кадрового ресурса района, реализуемые в том числе и в рамках Соглашений.

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы». Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет 1 411 645,2 т.р. Исполнение за 2015 год составляет 1 380 102,5 т.р. (или 97,8 % от годового плана), в том числе 563188,9 т.р. средства муниципального бюджета, 815 172,8 т.р. средства областного бюджета, 1 740,8 т.р. средства федерального бюджета

По итогам 2015 года приобретено оборудование, мебель и учебники на общую сумму          13 686,9 т.р.  В целях укрепления материально-технической базы в 2015 году приобретено оборудования для столовых, спортивных, музыкальных залов, групповых помещений, учебных кабинетов.

За текущий период произведены ремонтные работы на сумму 55 378,5 т.р., что составляет 98,5% от плана года (56 225,9 т.р.).

По итогам проведения летней оздоровительной кампании профинансировано 12 182,3 т.р., что составляет 98,0% от плана года (12 429,9 т.р.). Средства израсходованы на оплату страхования от несчастных случаев, хозяйственных и культмассовых расходов. питания в ЛОЛ и СОЛ, вознаграждения  за организацию лагеря, организацию Губернаторского отряда, выплату заработной платы подросткам, с-витаминизацию.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории района, сохранена и позволяет удовлетворить потребности населения в предоставлении качественных образовательных услуг.

Всего в районе:

- 26 дошкольных образовательных учреждений;

- 27 дневных общеобразовательных учреждений;

- 9 учреждений дополнительного образования.

В соответствии с распоряжением правительства Ленинградской области от 12.05.2015 №149-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» осуществлена передача МКОУ «Саблинская вечерняя (сменная) школа» в государственную собственность Ленинградской области.

На базе трех школ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования (МКОУ «Форносовская ООШ», МКОУ «Радофинниковская ООШ», МКОУ «Машинская СОШ»).

Подпрограмма 1. «Реализация программ дошкольного образования».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 26 дошкольных образовательных организаций, из них:

- 24 казенные организации,

- 2 бюджетные организации.

Мероприятие «Реализация программ дошкольного образования».

За 2015 год на обеспечение деятельности муниципальных организаций, осуществляющих программы дошкольного образования, израсходованы средства в сумме 252 867,4 т.р., что составляет 97,2 % от плана года (260 251,6 т.р.), в том числе средства по ФОТ казенных организаций освоены в сумме 123 184,9 т.р., (97,9 % от годового плана 125 845,2 т.р.).

В соответствии с областным законом от 22 декабря 2014 года № 95-оз «Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в Ленинградской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в Ленинградской области на 2015 год» за счет средств субвенции областного бюджета за 2015 год израсходовано 197 559,1 т.р., что составляет  100,0 % от плана 2015 года (197 559,1 т.р.).

Питание детей, посещающих  муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляется за счет средств родительской платы. За 2015 год израсходованы средства в сумме 56 576,5 т.р. при плане года 59 017,1 т.р., что составляет 95,9 %. В 2015 году проведены аукционы на поставку хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, мяса и молока.

За 2015 год в ДОУ приобретено оборудование для прачечных, пищеблоков, музыкальных залов, спортивных залов, компьютерное оборудование, игровое оборудование, мебель  на общую сумму 4607,4 т.р.

Мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях».

В 4 квартале 2015 года проведены мероприятия по созданию условий для открытия групп кратковременного пребывания, по данному направлению профинансировано 45,0 т.р., что составляет 100,0% от плана 2015 года (45,0 т.р.). Приобретена детская мебель в группы МКДОУ №36 г.Тосно.

Мероприятие «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации».

Средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации исполнены в сумме 18 050,4 т.р., что составляет 100,0% от плана 2015 года (18 050,4 т.р.). Расходование средств на выплату компенсации производилось на основании документов представленных МДОУ. Численность детей, на которых выплачивается компенсация – 4  340, из них получают компенсацию в размере 20% - 2 502 человека; 50% - 1 476 человек; 70% - 362 человека.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций».

По состоянию на 31.12.2015 на оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов для детей дошкольного возраста, оборудование групповых площадок и приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных выделены и освоены средства в полном объеме в сумме 811,0 т.р., в том числе 250,0 т.р. субвенции областного бюджета.

В целом дошкольные образовательные организации в 2015 году работали в соответствии с утвержденным планом. Среднесписочная численность детей на 31.12.2015 составила 4 465 человек, план – 4 431 человек, отклонение от плана - 34 ребенка.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 27 общеобразовательных организаций, из них:

- 19 казенных организаций,

- 8 бюджетных организаций.

Мероприятие «Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

По состоянию на 31.12.2015 на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций израсходованы средства в сумме 622 262,6 т.р., что составляет  99,2 % от плана года (627 349,5 т.р.), в том числе субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях освоены в сумме 543 613,5 т.р. (99,9 % от плана года 543 942,1 т.р.).

Выплата вознаграждения за классное руководство производится за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях. Численность педагогических работников образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, составляет 404 человека. Оплата вознаграждения за классное руководство производится за фактически отработанное время. Задолженности по выплате заработной платы нет.

За 2015 год средства ФОТ казенными организациями освоены: муниципальный бюджет – 584,8 т.р. (74,2 % от плана года – 788,0 т.р.), региональный бюджет – 232 638,9 т.р. (99,9 % от плана года 232 892,2 т.р.).

В 2015 году за счет средств субвенции из областного бюджета приобретено компьютерное оборудование, мебель на сумму 3 515,3 т.р., учебники на сумму 4 240,4 т.р.

Мероприятие «Организация электронного и дистанционного обучения».

В 2015 году на информатизацию управления системой образования, модернизацию, обновление и приобретение компьютерного оборудования выделены и освоены средства в сумме 559,4 т.р. Средства израсходованы в полном объеме.

На организацию электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» израсходованы средства в сумме 252,5 т.р., что составляет  100,0 % от плана года (252,5 т.р.). По состоянию на 31.12.2015  на организацию доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет освоены средства в сумме 944,9 т.р., что составляет 97,2 % от плана года (972,3 т.р.).

На организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, израсходованы средства в сумме 197,4 т.р., что составляет  76,7 % от плана года (257,0 т.р.).  На 01.09.2015 произведено уточнение контингента детей-инвалидов.

Мероприятие «Муниципальная поддержка талантливой молодежи».

По состоянию на 31.12.2015 на организацию и проведение предметных олимпиад, выплату стипендий одаренным детям, праздник выпускников израсходованы средства в сумме 431,2 т.р., что составляет 90,8% от плана года (475,0 т.р.).

Мероприятие «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей».

В 2015 году на социальную поддержку детей из малообеспеченных семей запланированы средства и освоены средства в сумме 650,0 т.р.

Мероприятие «Прочие мероприятия в системе общего образования».

В 2015 году на приобретение диагностической аппаратуры для МКОУ «ЦДК», организацию и проведение ГИА запланированы и освоены средства в сумме 170,0 т.р.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 9 организаций дополнительного образования детей, из них:

- 7 казенных организаций,

- 1 бюджетная организация,

- 1 автономная организация.

Мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».

За 2015 год на обеспечение деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей израсходованы средства в сумме 70 668,7 т.р., что составляет  97,0 % от плана года (72 876,6 т.р.).

Средства ФОТ казенными организациями освоены в сумме 53 488,8 т.р., что составляет 97,5 % от годового плана (54 880,4 т.р.).

В 2015 году приобретено компьютерное и учебное оборудование на общую сумму 512,8 т.р.

Мероприятие «Организация конкурсного движения и массовых мероприятий».

По состоянию на 31.12.2015 на организацию конкурсного движения и массовых мероприятий израсходованы средства в сумме 1 402,4 т.р., что составляет 99,8 % от плана 2015 года (1 405,0 т.р.).  В мероприятие включены:

- участие в районной и областной ярмарке молодежных инициатив, обеспечение ежегодного участия  во Всероссийской акции  «Я – гражданин России»;

- развитие молодежных медиа-центров «Пегас» на базе МКОУ ДОД «Дом юных техников», «Вместе» на базе МБОУ «Гимназия № 1 г.Никольское»;

- развитие и организация школьных музеев, оформление экспозиций; создание условий для эффективной реализации программ экологического образования и воспитания на базе  МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов», поддержка проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся по эколого-биологической направленности;

- организация районного слета поисковых отрядов на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы д. Нурма»;

- Вахта памяти;

- районный конкурс журналистских публикаций «Я здесь живу и край мне этот дорог…»;

-создание условий для развития детского общественного движения, ученического самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся;

- проведение районного фестиваля «Молодые дарования»;

-проведение районных массовых мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях, конкурсах.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи».

Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях».

За 2015 год на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях израсходованы средства в сумме 20 144,1 т.р., что составляет 98,4 % от плана 2015 года (20 468,1 т.р.).

Мероприятие «Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях»

По состоянию на 31.12.2015 израсходованы средства в сумме 55 378,5 т.р., что составляет 98,5% от плана года (56 225,9 т.р.).

Мероприятие «Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях».

На базе муниципальных образовательных организаций предоставляется питание детям льготных категорий граждан за счет средств субвенции областного бюджета.  Льгота предоставляется 5264 обучающимся общеобразовательных организаций в соответствии с Законом Ленинградской области от 30.06.2006 № 46-оз «Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях расположенных на территории Ленинградской области», из них:

-  1076 детей из малоимущих семей, в том числе инвалиды, 42 обучающихся, состоящих на учете в тубдиспансере, 13 детей из неполных семей военнослужащих,

-  328 детей из многодетных семей,

3 860 обучающихся 1-4 классов, обеспечиваются бесплатным  молоком.

По состоянию на 31.12.2015 на полноценное горячее питание израсходованы средства в сумме 22 208,4 т.р., что составляет 92,9 % от плана года (23 906,7 т.р.). Во 2 квартале 2015 года были проведены аукционы на организацию горячего питания и поставку молока.

За счет средств муниципального бюджета предоставляются услуги по организации питания детей льготных категорий граждан, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации. За 2015 год на питание  израсходованы средства в сумме 4 231,4 т.р. при плане года 4 439,5 т.р., что составляет 95,3 %.

По состоянию на 31.12.2015 предоставлена льгота по оплате за детский сад на 502 ребенка, в том числе:

100% - 110 человек (дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов нерабочих групп, дети с ограниченными возможностями здоровья);

50% - 372 человека (дети из  многодетных семей);

30% - 20 человек (дети  из малообеспеченных семей).

Мероприятие «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время».

По итогам проведения летней оздоровительной кампании профинансировано 12 182,3 т.р., что составляет 98,0% от плана года (12 429,9 т.р.).

Средства израсходованы на:

- оплату питания в ЛОЛ и СОЛ,

- оплату страхования от несчастных случаев,

- оплату хозяйственных и культмассовых расходов,

- оплату вознаграждения  за организацию лагеря,

-организацию Губернаторского отряда,

-выплату заработной платы подросткам,

-проведение с-витаминизации.

Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала системы образования».

Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

За 2015 год израсходованы средства в сумме 3 220,6 т.р. (91,4 % от плана года 3525,3 т.р.). Проведены ежегодные районные и областные конкурсы и праздники: «Классный, самый классный», «Учитель года», «Школа года», «Красивая школа», «Августовский педагогический совет», «Лучшая пришкольная территория», Лучший учебный кабинет», «День учителя», курсы по повышению квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.