Заместителю главы администрации –

председателю комитета финансов

администрации муниципального

образования Тосненский район

Ленинградской области

В.Н.Малининой

Уважаемая Валентина Николаевна!

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направляет пояснительную записку об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за  9 месяцев 2016 года.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Заместитель председателя

комитета образования –

начальник отдела общего образования                                                                        Е.М. Кукушкина

Исполнитель:

Житникова А.А.

2-48-60

Приложение

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года

Система образования Тосненского района функционирует и развивается в соответствии с направлениями, определенными приоритетным национальным проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» и другими масштабными проектами и программами федерального, регионального и муниципального уровней.

В последние годы особое внимание уделяется созданию в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.

Важнейшим финансовым ресурсом для достижения системных преобразований являются федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, направленные на развитие материально-технического, учебно-материального и кадрового ресурса района, реализуемые муниципальными общеобразовательными организациями, в том числе и в рамках соглашений между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и комитетом образования Тосненский район Ленинградской области:

- о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию в 2016 году мероприятий «Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», «Организация электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», «Подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи», «Организация доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет», «Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей - инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей - инвалидов» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»;

- о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию в 2016 году мероприятий на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»;

- о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию в 2016 году основных мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»: «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»; «Развитие инфраструктуры общего образования» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области»;

- о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на реализацию подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области» мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» на приобретение для муниципальных общеобразовательных организаций автобусов и микроавтобусов;

- о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию основных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного образования», «Развитие инфраструктуры общего образования», «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» государственной программы Ленинградской области  «Современное образование Ленинградской области» (на ремонтные работы);

- о предоставлении в 2016 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реновацию организаций общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»;

- о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на софинансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области.

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы». Общий объем финансирования программы на 2016 год составляет 1 551 976,6 т.р. Исполнение за 9 месяцев 2016 года составляет 980 814,4 т.р. (или 63,2 % от годового плана), в том числе 313 803,0 т.р. средства муниципального бюджета, 667 011,4 т.р. средства областного бюджета.

По состоянию на 30.09.2016 на укрепление материально-технической базы  образовательных организаций израсходованы средства в сумме 34 546,6 т.р., что составляет 48,9 % от плана 2016 года (70 641,8 т.р.). Проведение ремонтных работ, выполнение мероприятий по энергосбережению, приобретение оборудования для столовых, спортивных и музыкальных залов, запланированы в 4 квартале 2016 года. По итогам 9 месяцев 2016 года приобретено оборудование, мебель и учебники на общую сумму 7 665,5 т.р.

В рамках проведения летней оздоровительной кампании на 2016 год израсходованы средства в сумме 12 958,4 т.р., что составляет 95,6 % от плана 2016 года (13 557,7 т.р.). Средства израсходованы на оплату страхования от несчастных случаев, на оплату хозяйственных и культмассовых расходов, питания в ЛОЛ и СОЛ, вознаграждения  за организацию лагеря, заработной платы подросткам, организацию Губернаторского отряда.

Сеть муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории района, сохранена и позволяет удовлетворить потребности населения в предоставлении качественных образовательных услуг.

Всего в районе:

- 26 дошкольных образовательных организаций;

- 27 дневных общеобразовательных организаций;

- 9 организаций дополнительного образования.

На базе трех школ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования (МКОУ «Форносовская ООШ», МКОУ «Радофинниковская ООШ», МКОУ «Машинская СОШ»).

Подпрограмма 1. «Реализация программ дошкольного образования».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 26 дошкольных образовательных организаций, из них:

- 24 казенные организации,

- 2 бюджетные организации.

Мероприятие «Реализация программ дошкольного образования».

За 9 месяцев 2016 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций, осуществляющих программы дошкольного образования, израсходованы средства в сумме 333 325,6 т.р., что составляет 60,8 % от плана года (548 656,1 т.р.), в том числе средства по ФОТ казенных организаций освоены в сумме 34 715,3 т.р. (69,2 % от годового плана 50 169,2 т.р.).

В соответствии с областным законом от 29 декабря 2015 года № 151-оз «Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в Ленинградской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в Ленинградской области на 2016 год» за счет средств субвенции областного бюджета за 9 месяцев 2016 года израсходовано 206 918,0 т.р., что составляет  61,0 % от плана 2016 года (339 287,4 т.р.).

Питание детей, посещающих  муниципальные дошкольные образовательные организации, осуществляется за счет средств родительской платы. За 9 месяцев 2016 года израсходованы средства в сумме 32 775,8 т.р. при плане года 68 974,2 т.р., что составляет 47,5 %.

Мероприятие «Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях».

Мероприятия по созданию дополнительных мест реализованы  в сумме 1 022,6 т.р., что составляет  63,9 % от плана 2016 года (1 600,0 т.р.). Данные средства направлены на организацию дополнительных мест в МКДОУ № 2 п. Ульяновка, МКДОУ № 11 г. Никольское, МКДОУ №23 д. Федоровское и дошкольном отделении МКОУ «Форносовская ООШ».

Мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей».

Средства на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации израсходованы в сумме 11 276,0 т.р., что составляет 67,0 % от плана 2016 года (16 824,5 т.р.). Расходование средств на выплату компенсации производилось на основании документов представленных МДОУ. Численность детей, на которых выплачивается компенсация – 4  364 человек, из них получают компенсацию в размере 20% - 2 603 человека; 50% - 1 534 человека; 70% - 227 человек.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций».

По состоянию на 30.09.2016 на оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов для детей дошкольного возраста, оборудование групповых площадок и приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных израсходовано 125,0 т.р., что составляет  31,3 % от плана 2016 года  (400,0 т.р.). Освоение средств запланировано на 4 квартал 2016 года.

В целом дошкольные образовательные организации за 9 месяцев 2016 года работали в соответствии с утвержденным планом. Среднесписочная численность детей на 30.09.2016 составила 4 568 человек, план – 4 665 человек, отклонение от плана - 97 детей.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 27 общеобразовательных организаций, из них:

- 19 казенных организаций,

- 8 бюджетных организаций.

Мероприятие «Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

По состоянию на 30.09.2016 на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций израсходованы средства в сумме 469 128,0 т.р., что составляет  70,1 % от плана года (669 650,0 т.р.), в том числе субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях освоены в сумме 412 354,7 т.р. (71,0 % от плана года 580 817,4 т.р.).

Выплата вознаграждения за классное руководство производится за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях. Численность педагогических работников образовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, составляет 419 человек. Оплата вознаграждения за классное руководство производится за фактически отработанное время. Задолженности по выплате заработной платы нет.

За 9 месяцев 2016 года средства ФОТ казенными организациями освоены: муниципальный бюджет – 344,8 т.р. (42,1 % от плана года – 818,0 т.р.), региональный бюджет – 157 768,5 т.р. (66,2 % от плана года 238 405,1 т.р.).

В 2016 году за счет средств субвенции из областного бюджета приобретено компьютерное оборудование, мебель на сумму 2 912,9 т.р., учебники на сумму 4 603,1 т.р.

Мероприятие «Организация электронного и дистанционного обучения».

В 2016 году на информатизацию управления системой образования, модернизацию, обновление и приобретение компьютерного оборудования израсходованы средства в сумме 340,4 т.р. (48,6 % от плана года - 700,0 т.р.).

Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных образовательных организациях осуществляется на базе МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно». Средства по данному направлению израсходованы в сумме 41,8 т.р., что составляет  51,4 % от плана года (81,4 т.р.).

В 2016 году на организацию доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет израсходованы средства в сумме 717,3 т.р., что составляет  62,7 % от плана года (1 143,3 т.р.)

Мероприятия по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, израсходованы в сумме 90,1 т.р., что составляет  27,9 % от плана года (323,1 т.р.). Освоение средств будет осуществлено в 4 квартале 2016 года.

Мероприятие «Муниципальная поддержка талантливой молодежи».

На организацию и проведение предметных олимпиад, выплату стипендий одаренным детям, праздник выпускников по состоянию на 30.09.2016 израсходованы средства в сумме 165,0 т.р., что составляет  34,7 % от плана года (475,0 т.р.).   Организация и проведение предметных олимпиад, мероприятие "Елка главы" запланированы на 4 квартал 2016 года.

Мероприятие «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей».

По состоянию на 30.06.2016 израсходованы средства в сумме 287,5 т.р., что составляет 41,1 % от плана года (700,0 т.р.). В течение года планируется оказать материальную помощь 389 обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей.

Мероприятие «Прочие мероприятия в системе общего образования».

По состоянию на 30.09.2016 средства на организацию и проведение ГИА освоены в полном объеме. Приобретение диагностической аппаратуры на сумму 20,0 т.р. запланировано в 4 квартале 2016 года.

По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской области 2016 года в номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб» победителю конкурса  МКОУ «Сельцовская СОШ» из областного бюджета направлены средства в сумме 300,0 т.р. Освоение средств будет осуществлено в 4 квартале 2016 года.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей».

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 9 организаций дополнительного образования детей, из них:

- 7 казенных организаций,

- 1 бюджетная организация,

- 1 автономная организация.

Мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».

За 9 месяцев 2016 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей израсходованы средства в сумме 50 993,9 т.р., что составляет  64,8 % от плана года (78 641,5 т.р.).

Средства ФОТ казенными организациями освоены в сумме 37 693,3 т.р., что составляет 65,1 % от годового плана (57 884,5 т.р.).

В 2016 году приобретено компьютерное, учебное оборудование и мебель на общую сумму 149,5 т.р.

Мероприятие «Организация конкурсного движения и массовых мероприятий».

По состоянию на 30.09.2016 израсходованы средства в сумме 394,1 т.р., что составляет 35,0 % от плана 2016 года (1 125,0 т.р.). За 9 месяцев 2016 года осуществлено финансирование таких мероприятий, как создание условий для эффективной реализации программ экологического образования и воспитания на базе  МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов», поддержка проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся по эколого-биологической направленности»; организация районного слета поисковых отрядов на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы д. Нурма»; «Вахта памяти» ,«районный конкурс журналистских публикаций «Я здесь живу и край мне этот дорог…»; «районный конкурс  лидеров ученического самоуправления»; проведение районного фестиваля «Молодые дарования»;

Проведение основных мероприятий запланировано в 4 квартале 2016 года:

- развитие и организация школьных музеев, оформление экспозиций;

- участие в районной и областной ярмарке молодежных инициатив, обеспечение ежегодного участия  во Всероссийской акции  «Я – гражданин России»;

-проведение районных массовых мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях, конкурсах.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи».

Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях».

За 9 месяцев 2016 года на обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях израсходованы средства в сумме 14 331,2 т.р., что составляет 71,0 % от плана 2016 года (20 177,2 т.р.).

Мероприятие «Проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях»

По состоянию на 30.09.2016 на укрепление материально-технической базы  образовательных организаций израсходованы средства в сумме 34 546,6 т.р., что составляет 48,9 % от плана 2016 года (70 641,8 т.р.). Проведение ремонтных работ, выполнение мероприятий по энергосбережению, приобретение оборудования для столовых, спортивных и музыкальных залов, в 4 квартале 2016 года.

Мероприятие «Обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях».

На базе муниципальных образовательных организаций предоставляется питание детям льготных категорий граждан за счет средств субвенции областного бюджета.  Льгота предоставляется 5 652 обучающимся общеобразовательных организаций в соответствии с Законом Ленинградской области от 30.06.2006 № 46-оз «Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях расположенных на территории Ленинградской области», из них:

-  1 157 детей из малоимущих семей, в том числе инвалиды;

- 68 обучающихся, состоящих на учете в тубдиспансере;

- 2 ребенка из неполных семей военнослужащих;

- 10 усыновленных;

-  359 обучающихся из многодетных семей.

4 056 обучающихся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным  молоком в размере 0,2 литра на одного ребенка.

По состоянию на 30.09.2016 на полноценное горячее питание израсходованы средства в сумме 13 518,4 т.р., что составляет 46,2 % от плана года (29 280,3 т.р.).

За счет средств муниципального бюджета предоставляются услуги по организации питания детей льготных категорий граждан, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации. За 9 месяцев 2016 года на питание  израсходованы средства в сумме 2 631,1 т.р. при плане года 5 879,8 т.р., что составляет 44,7 %.

По состоянию на 30.09.2016 предоставлена льгота по оплате за детский сад на 502 детей, в том числе:

100% - 105 человек (дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов нерабочих групп, дети с ограниченными возможностями здоровья);

50% - 390 человек (дети из  многодетных семей);

30% - 7 человек (дети  из малообеспеченных семей).

Мероприятие «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время».

В рамках проведения летней оздоровительной кампании на 2016 год израсходованы средства в сумме 12 958,4 т.р., что составляет 95,6 % от плана 2016 года (13 557,7 т.р.). Средства израсходованы на оплату страхования от несчастных случаев, на оплату хозяйственных и культмассовых расходов, питания в ЛОЛ и СОЛ, вознаграждения  за организацию лагеря, заработной платы подросткам, организации Губернаторского отряда.

Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала системы образования».

Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»

За 9 месяцев 2016 года израсходованы средства в сумме 1 392,9 т.р. на курсы по повышению квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций (36,9 % от плана года 3 778,7 т.р.). По состоянию на 30.09.2016 проведены курсы по повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, ежегодные районные конкурсы и праздники: «Учитель года», «Классный, самый классный», «Августовский педагогический совет».   Ежегодные районные конкурсы «Школа года», «Красивая школа», «Лучшая пришкольная территория», «Лучший учебный кабинет», «День учителя», курсы по повышению квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций будут проведены в 4 квартале 2016 года.

Непрограммные расходы.

Субвенция на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 9 месяцев 2016 года освоена в сумме 807,8 т.р., что составляет 67,1 % от плана года (1 203,6 т.р.). Выплаты осуществляются на основании фактически представленных документов. Ежемесячно 340,0 рублей получают 234 человека.

Субвенция бюджетам на меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  освоена в сумме 647,6 т.р., что составляет 42,7 % от плана года (1 516,8 т.р.). По состоянию на 30.09.2016 выплаты получают 38 человек.

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств регионального бюджета освоена в сумме 21 693,4 т.р., что составляет 56,2 % при плане года (38 589,4 т.р.). Количество опекаемых детей – 190 человек, количество детей, получающих пособие – 54 человека.

Субвенция на оплату труда приемного родителя освоена за счет средств областного бюджета – 6 017,3 т.р., что составляет 50,3 % от плана года (11 954,9 т.р.). Количество приемных родителей составляет 52 человека (36 семей), воспитываются 54 ребенка.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью освоено за счет средств федерального бюджета в сумме 258,6 т.р., что составляет 67,4 % от плана года (383,7 т.р.). За 9 месяцев 2016 года на воспитание в семьи передано 17 детей.

Субвенция на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей за счет средств областного бюджета, освоена в сумме 790,8 т.р., что составляет 33,4 % от плана 2016 года (2 368,0 т.р.). Количество граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, составляет 40 человек.

Субвенция на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору найма за счет областного бюджета, запланирована в сумме 100,0 т.р.

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, исполнена в сумме 173,3 т.р., что составляет 45,1 % от плана 2016 года (384,2 т.р.).

Субвенция на обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области запланирована в сумме 152,5 т.р.