Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

П А С П О Р Т

| Полное наименование | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные организации. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» |
| Цель подпрограммы | Развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой социализации детей |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. Обеспечить проведение культурно-массовых, конкурсных мероприятий и материально – техническое оснащение средствами обучения и воспитания. Обеспечить реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Обеспечить увеличение охвата детей услугами дополнительного образования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы - всего, в том числе по годам | Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составит 855 006,04 тыс. рублей, из них муниципальный бюджет 852 826,04 тыс. рублей, региональный бюджет – 720,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 460,00 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2019 году – 106 835,26 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 106 835,26 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей; - в 2020 году – 113 684,88 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 113 684,88 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей, региональный бюджет – 720,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 460,00 тыс. рублей; - в 2021 году – 115 320,90 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 115 320,90 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей; - в 2022 году – 120 240,00 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 120 240,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей; - в 2023 году – 126 020,00 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 126 020,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей; - в 2024 году – 132 070,00 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 132 070,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей; - в 2025 году – 138 405,00 тыс. рублей из них муниципальный бюджет – 138 405,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Значения показателей (индикаторов), планируемые к достижению в 2025 году: 1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в 2019 году – 79%, в 2020 году – 79,5%, в 2021 году – 79,7%, в 2022 году – 79,8%, в 2023 году – 80,0%, в 2024 году – 80%. 2. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей – 6%. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

муниципальная подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации

В системе образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2019 году  функционировало 9 организаций дополнительного образования, в том числе: 2 спортивные школы; 1 автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий».

В 2020 году функционирует 8 организаций дополнительного образования, в том числе:

- 1 спортивная школа; 1 автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий».

Каждая организация дополнительного образования детей имеет свою направленность.

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в Тосненском районе на 2019 год составила 15945 человек.

В 2018-2019 учебном году в 9 организациях дополнительного образования обучались 4499 детей по программам различной направленности.

С 2017 года наблюдается  и в прогнозные 2020-2025 годы планируется поэтапное увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности  за счет увеличения количества детей в связи с улучшением демографической ситуации, а также проведением мероприятий по вовлечению данной категории детей в сферу дополнительного образования: проведение реструктуризации сети образовательных организаций дополнительного образования, реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Организации реализуют образовательные программы по следующим видам направленностей:

1. Художественная.

2. Социально-педагогическая.

3. Физкультурно-спортивная.

4. Туристско-краеведческая.

5. Техническая.

6. Естественнонаучная.

Воспитанники организаций дополнительного образования активно участвуют в конкурсах и соревнованиях различного уровня, показывая высокие результаты.

В районе активно начата реализация проекта «Успех каждого ребенка» на основе уже имеющегося опыта работы.

Тосненский район принял участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию.

В соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере дополнительного образования детей на период реализации Программы должно будет обеспечено равенство доступа к качественному образованию и обновлению его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения, а также с переходом на федеральные образовательные стандарты. В рамках модернизации системы образования социальная стратегия развития дополнительного образования детей должна стать новой сущностной характеристикой его современной модели, обусловленной объективными факторами и подготовленной всем предшествующим развитием теории и практики дополнительного образования. Новая стратегия предполагает открытый характер дополнительного образования, полноценную реализацию его социальных функций – воспитывающей, развивающей, реабилитационной, компенсаторной, мотивационной; востребованность организациями дополнительного образования детей воспитательного потенциала других социальных институтов и прежде всего – семьи, расширение сетевого взаимодействия, социального партнерства, сотрудничества специалистов  дополнительного образования и других ведомств.

Качество дополнительного образования детей способно влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий  потенциал личности, побуждает  к достижению общественно значимого результата, приучает к здоровому образу жизни.

В настоящее время особую актуальность представляет рассмотрение вариантов взаимодействия организаций дополнительного образования детей  и детских общественных организаций и движений с точки зрения интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.

Результатом работы в данном направлении станет совершенствование единого воспитательного пространства в масштабах муниципального образования в соответствии с современными требованиями к воспитанию в обучающихся человеческих и гражданских качеств.

Система воспитания достигнет поставленной цели, если возникнет устойчивый характер связей основного и дополнительного образования, образовательных организаций и родительской общественности. Обеспечение обучающимся наиболее полного доступа к услугам дополнительного образования и внешкольной досуговой деятельности позволит наиболее полно раскрывать их лидерские, творческие, мировоззренческие инициативы и способности.

Важной позицией современной воспитательной педагогики является то, что становление и образование человека не может происходить вне окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального контекста развития той местности, в которой он родился и живет. Поэтому для успешного становления человека как личности необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с природой, укладом жизни людей, народными традициями местности его проживания – «малой родины».

Культурно-историческое своеобразие Тосненского района и Ленинградской области в целом, традиции народа заключают в себе мощный воспитательный потенциал, который должен в эффективной мере найти свое отражение в функционировании системы воспитания.

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования детей показывает, что наибольший процент в районе по-прежнему составляют объединения художественного творчества и объединения спортивной направленности. Также популярны объединения социально-педагогической, культурологической направленностей.

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами, которые связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.

2. Приоритеты, цели и задачи

муниципальной подпрограммы

Потенциал сферы дополнительного образования детей становится предметом исследований и привлекает внимание политиков. В ряде стран мира разрабатываются и реализуются национальные программы развития внешкольного образования. Данные программы рассматриваются как важный элемент повышения общего качества образования и решения проблем социализации детей и молодежи.

Задачи использования потенциала сферы дополнительного образования в формировании навыков 21 века, поддержке одаренных детей, пересекаются с задачами Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Особенно отмечается значение сферы дополнительного образования для преодоления неравенства доступа к качественному образованию. В этом плане вопросы развития сферы образования непосредственно относятся к сфере политики государства в области защиты прав и интересов детей, что связывает Программу с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегией действия в интересах детей.

Есть основания говорить о растущей конкуренции в «освоении» ресурсов сферы дополнительного образования детей. Сфера дополнительного образования является сегодня одним из наиболее активно развивающихся рынков «новой экономики» с растущим объемом инвестиций со стороны частного сектора.

В этом аспекте вопросы развития дополнительного образования детей соотносятся с вопросами обеспечения национальных интересов и национальной безопасности Российской Федерации.

Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как одну из приоритетных сфер инновационного развития России и рассматривать в контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного образования детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Согласно Указу Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение следующих показателей в области образования: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75%, предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также подготовить предложения о передаче субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

На базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Тосно создан муниципальный (опорный) центр дополнительного образования. В 2019 году 25% детей Тосненского района получат сертификат персонифицированного финансирования, который дает право на получение услуг по дополнительному образованию в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях.

В 2019 году в Тосненском районе начал работу Навигатор по программам дополнительного образования детей, который позволит в автоматическом режиме собирать данные об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

Кроме того, в целях увеличения охвата детей услугами дополнительного образования в Тосненском районе планируется развитие сетевой формы реализации программ дополнительного образования путем создания творческих объединений различной направленности на базе общеобразовательных организаций.

Основным направлением государственной и муниципальной политики в сфере дополнительного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования комитет образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» распоряжением Правительства Ленинградской области от 27.09.2019 № 647-р «О Концепции создания новых мест дополнительного образования детей в Ленинградской области» в целях увеличения охвата детей дополнительным образованием утвержден Комплекс мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в Ленинградской области. В 2020 году в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области запланировано создание 54 новых мест в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования “Центр информационных технологий» (30 мест), Муниципальном бюджетном образовательном учреждении  дополнительного образования «Школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки» (24 места).

Приоритетными задачами развития сферы дополнительного образования детей являются:

- повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

- обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования;

- сохранение приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения.

Цель подпрограммы – развитие дополнительного образования детей в целях успешной социальной и творческой социализации детей.

Задачи подпрограммы:

- обеспечить организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечить проведение культурно-массовых, конкурсных мероприятий и материально – техническое оснащение средствами обучения и воспитания;

- обеспечить реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и паспорта приоритетного проекта  «Доступное дополнительное образование для детей»;

- обеспечить увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ реализации

муниципальной ПОДпрограммы

1. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в 2019 году – 79%, в 2020 году – 79,5%, в 2021 году – 79,7%, в 2022 году – 79,8%, в 2023 году – 80%, в 2024 году – 80%.

2. Доля образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей – 6%.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ

муниципальной ПОДпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей»:

1. Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».

Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, автономных образовательных организаций, реализующих программу дополнительного образования.

2. Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования».

Реализация данного мероприятия направлена на организацию конкурсного движения и массовых мероприятий:

- проведение мероприятий патриотической направленности: организация районного слета поисковых отрядов на базе МКОУ ДО «Нурменский центр внешкольной работы», Вахта памяти;

- создание условий для развития детского общественного движения, ученического самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся: районный конкурс «Лидер», районный конкурс лидеров ученического самоуправления, проведение районной конференции «ПЛОТ», проведение районного фестиваля «Молодые дарования»;

- развитие и организацию школьных музеев, оформление экспозиций;

- современные формы включения подростков в социально значимую деятельность, поддержка социально значимых программ и проектов обучающихся образовательных организаций;

- создание условий для эффективной реализации программ экологического образования и воспитания на базе  МКОУ ДО «Станция юных натуралистов», поддержка проектно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся по эколого-биологической направленности

- проведение районных массовых мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, в том числе оборонно-спортивная игра «Зарница», «Дорога и мы», «Школа - территория здоровья», «Безопасное колесо» и другие мероприятия.

3. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

Реализация данного мероприятия направлена на:

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

4. Основное мероприятие «Создание мест  дополнительного образования в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Реализация данного мероприятия направлена на  модернизацию материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места.

5. РЕСУРСНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной ПОДпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» в 2019 – 2025 году составит 855 006,04  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 852 826,04 тыс. рублей;

- областного бюджета – 720,00 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 1 460,00 тыс.рублей;

- прочих источников – 0,00 тыс. рублей.

По годам:

- 2019 год – 106 835,26 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей;

- 2020 год – 116 114,88  тыс. рублей,  в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей;

- 2021 год – 115 320,90 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей;

- 2022 год – 120 240,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей;

- 2023 год – 126 020,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей;

- 2024 год – 132 070,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей;

- 2025 год – 138 405,00 тыс. рублей, в том числе размер обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 13 312,00 тыс.рублей.